Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi

TITOLO: Percorsi di inclusione socio-lavorativa

BA 29 – Misura di Empowerment e inserimento lavorativo per under 29 come mezzo di contrasto alla esclusione sociale

Annualità:  2018  2019 2020

AMBITO  DI  BARI

PROVINCIA  DI    BARI

Informazioni generali

Valenza territoriale: 	 ambito	 comunale

Obiettivo di servizio: 	 SI       	 NO

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017)

Numero progressivo: 	07_23

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)

Denominazione servizio/intervento: “BA 29” – Misura di Empowerment e inserimento lavorativo per under 29 come mezzo di contrasto alla esclusione sociale

Art. del r.r. 4/2007: 	   102

Importo totale programmato: €  1.910.000,00 (€ 1.1410.000 Risorse PON Metro + € 500.000,00 Risorse Patto per Bari)

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)

 gestione in economia			 gestione diretta con affidamento a terzi

 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________)

Tipologia di utenti: utenti in età compresa tra i 16 ed i 29 residente nella Città di Bari

N° medio annuo previsto di utenti: 	220

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)

Obiettivi

- Favorire i processi di transizione tra le esperienze formative e quelle occupazionali per sostanziare azioni di orientamento efficaci;

- Consentire di sperimentare, in una dimensione on the job, processi di riconoscimento di attitudini e competenze al fine di allineare le scelte formative con esperienze lavorative soddisfacenti;

- Supportare percorsi di inclusione/reinclusione per persone prive di esperienze occupazionali o di contro fallimentari;

- Far crescere il cosiddetto pronostico di occupabilità attraverso un processo di attivazione collegato a condizionalità personali e familiari.

Attività/prestazioni

- Pubblicazione di bandi pubblici per:

1. individuazione di aziende disponibili ad accogliere Tirocini formativi e di lavoro;

2. individuazione di gruppi target da avviare ai Tirocini;

- Erogazione di indennità di rimborso per un percorso di tirocinio formativo e lavorativo non inferiore ad € 450, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali;

- Incentivazione alle imprese di un rimborso forfettario a fronte di costi per polizze RC e Inail nonchè per attività di formazione e fornitura di eventuali dotazioni tecnico-professionali (abbigliamento, strumentazioni ecc);

- Implementazione di strategie informative e di networking per lo scouting aziendale;

- Promozione presso Portafuturo di percorsi formativi e di empowement personale sulla cosiddetta cultura del lavoro.

Risultati attesi

- Erosione dei fenomeni di inoccupazione e disoccupazione giovanile collegati all’incongruenza dei percorsi formativi seguiti;

- Migliorare la percentuale di disoccupazione tra quelle fasce di cittadini fuoriuscite dai circuiti occupazionali e caratterizzate da bassa adesione a percorsi di riqualificazione formativa nel sistema della formazione professionale;

- Favorire una dialettica collaborativa tra il sistema delle imprese e i tirocinanti in una logica di conoscenza reciproca e valutazione obiettiva delle competenze rilevate, con auspicabile aumento della stabilizzazione dei tirocini.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio

Il personale coinvolto afferisce a società private committenti per il Comune di Bari con risorse PON METRO ed in particolare:

- n. 1 operatore addetto all’informazione ed alla raccolta delle domande;

- n. 1 esperto di orientamento e matching aziendale;

- n. 1 addetto all’archiviazione ed alla sistematizzazione dei dati.

La misura si avvale anche del personale afferente alla struttura PORTAFUTURO Bari.