Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi

TITOLO: Percorsi di inclusione socio-lavorativa

Contrasto alla povertà e promozione dell’inclusione sociale – Equipe Multidisciplinare per i servizi di presa in carico dei beneficiari REI e ReD 2.0

Annualità:  2018 2019 2020

AMBITO  DI  BARI

PROVINCIA  DI    BARI

Informazioni generali

Valenza territoriale: 	 ambito	comunale

Obiettivo di servizio: 	SI       	 NO

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017)

Numero progressivo: 	07_25

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)

Denominazione servizio/intervento:  Contrasto alla povertà e promozione dell’inclusione sociale – Equipe Multidisciplinare per i servizi di presa in carico dei beneficiari REI e RED 2.0

Art. del r.r. 4/2007: 	102

Importo totale programmato:	€ 3.089.690,00 (Risorse PON Inclusione)

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)

gestione in economia			 gestione diretta con affidamento a terzi

 altra modalità di gestione (Gestione mista)

Tipologia di utenti: utenti maggiorenni beneficiari del REI e monitorati nell’ambito di percorsi di presa in carico ed attivazione

N° medio annuo previsto di utenti: 2.500

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)

Obiettivi

- Implementare le azioni di presa in carico, attivazione e monitoraggio dei beneficiari delle Misure nazionali e regionali per il contrasto alla povertà (d’ora in poi REI e ReD);

- Definire una struttura di coordinamento centrale costituita da personale del Comune di Bari e incardinata nella responsabilità del RUP delle Misure REI e ReD, POS Politiche Attive del Lavoro;

- Costituire una struttura territoriale, sovrapponibile all’articolazione dei Municipi della Città di Bari, che possa sostanziare un rapporto di prossimità nonché di alleanza tra cittadino ed istituzioni.

- Favorire l’integrazione tra le equipe dedicate alla presa in carico delle misure di contrasto alla povertà ed il Servizio Sociale Professionale dei Municipi, per promuovere strategie di sistema nella gestione dell’esclusione sociale e lavorativa.

Attività/prestazioni

- Individuazione di percorsi per il reclutamento differenziato delle diverse figure professionali costituenti le strutture centrali e territoriali,ed in particolare:

- Equipe di Raccordo – nomina della Direzione Generale del Comune di Bari;

- n. 7 Assistenti Sociali – Dipendente del Comune di Bari a tempo determinato, cat. D1 – Risorse PON Inclusione;

- n. 7 Orientatori – per le attività connesse alla emersione e valorizzazione delle competenze dei beneficiari per i processi di attivazione –  Società private committenti per il Comune di Bari, con risorse del PON Inclusione;

- n. 7 Assistenti Sociali – con funzioni di segretariato Sociale – Società private committenti per il Comune di Bari, con risorse del PON Inclusione;

- n. 5 Tutor – per le attività di supporto e monitoraggio dei tirocini di Inclusione – azione trasversale a tutti i territori – Società private committenti per i Comune di Bari, con risorse del PON Inclusione;

- Presa in carico dei beneficiari delle Misure REI e ReD, seguendo lo schema procedurale e documentale codificato nell’ambito degli atti normativi nazionali e regionali;

- Definizione di un percorso integrato e multilivello costituito da colloqui di pre-assessment, orientamento professionale, sessioni motivazionali individuali/di gruppo, laboratori tematici e Tirocini di Inclusione;

- Codifica di procedure per il monitoraggio e l’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario in sede di sottoscrizione del progetto personalizzato/patto di attivazione;

- Progettazione e realizzazione di un percorso di formazione dedicato al personale coinvolto (Assistenti Sociali del Comune di Bari).

Risultati attesi

- Attivazione di una struttura sistemica per la presa incarico dei beneficiari del REI e del ReD, favorendo la territorializzazione dei punti di accesso e la fidelizzazione degli operatori di riferimento;

- Promunovere azioni innovative per Ia gestione delle Misure da sistematizzare e disseminare a livello regionale e nazionale quale modello operativo dell’Ambito di Bari.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio

La struttura operativa è così articolata:

- Rup della misura: Funzionario Amministrativo Comune di Bari;

- Equipe di raccordo con funzioni di coordinamento/monitoraggio delle equipe territoriali per gli aspetti della presa in carico, dei processi di attivazione, delle azioni amministrative trasversali, e della sistematizzazione dei dati;

- n. 1 Assistente sociale – cat. D1 Dipendente del Comune di Bari;

- n. 1 Pedagogista – cat. D1 Dipendente del Comune di Bari;

- n. 1 Istruttore Amministrativo – cat. C1 Dipendente del Comune di Bari;

- n.7 Equipe territoriali ciascuna costituita dal seguente personale:

– n. 1 Assistente Sociale – con funzioni di segretariato Sociale – Società private committenti 	per il Comune di Bari con risorse del PON Inclusione;

– n. 1 Assistente Sociale – con funzioni connesse alla presa in carico – cat. D1 Dipendente 	del Comune di Bari, a tempo determinato – Pon Inclusione;

– n. 1 Orientatore – per le attività connesse alla emersione e valorizzazione delle compe	tenze dei beneficiari per i processi di attivazione –  Società private committenti per il Co	mune di Bari, con risorse del PON Inclusione.

- Servizio di Tutoraggio (trasversale alle equipe territoriali): n. 5 Tutor – per le attività di supporto e monitoraggio dei tirocini di Inclusione – Società private committenti per il Comune di Bari, con risorse del PON Inclusione.